## Task
# | Task | Tiến độ | Trạng thái | Ghi chú ngắn | Lỗi
1 | Auth đăng nhập + RBAC theo vai trò | 90% | Gần hoàn thiện | Đăng nhập, token, role redirect, RBAC audit đã ổn; thiếu reset password production. | Lỗi không đăng nhập, đăng ký được
2 | Đăng ký, onboarding, profile, theme, chọn tutor | 75% | Đang hoàn thiện | Có UI/backend nền tảng; thiếu audit end-to-end đủ mạnh cho đăng ký thật và onboarding sau submit.
3 | Assessment đầu vào | 85% | Gần hoàn thiện | Start/save/submit/result đã có và audit tốt; thiếu coverage toàn chuỗi sau assessment.
4 | Phân loại học sinh sau assessment | 60% | Đang hoàn thiện | Có service/API phân loại; chưa chứng minh tự động chạy ổn sau assessment và nối sang curriculum.
5 | Curriculum cá nhân hóa | 80% | Đang hoàn thiện | Có generate/list/active/detail/module; cá nhân hóa động nâng cao còn thiếu.
6 | Dashboard học sinh, progress, mastery, points | 85% | Gần hoàn thiện | API và audit student dashboard tốt; production analytics sâu vẫn hạn chế.
7 | Lesson, exercise, quiz | 85% | Gần hoàn thiện | Có lesson/detail/exercise/quiz result/progress update; thiếu browser test sâu và server-side anti-cheat/timer production.
8 | Recommendation bài học/curriculum nâng cao | 70% | Đang hoàn thiện | Có recommendation nền tảng; cần kiểm chứng với dữ liệu thật, dynamic adjustment, unlocking.
9 | Solver text, safety, history, examples | 90% | Gần hoàn thiện | Text solver, safety guard, history/examples đã có audit runtime.
10 | Solver image/OCR | 50% | Đang hoàn thiện | Có nền tảng upload/parse image; thiếu storage bền vững, confidence, rate-limit, audit production.
11 | AI Tutor Chat | 85% | Gần hoàn thiện | Conversation/message/chat runtime đã được audit; reliability provider production cần thêm kiểm chứng.
12 | Reward points / point ledger | 85% | Gần hoàn thiện | Ledger điểm cho assessment, quiz, assignment grading, admin adjustment đã có; cần chốt release/commit chính thức.
13 | Parent dashboard, children, preferences, notifications cơ bản | 70% | Đang hoàn thiện | Parent monitoring cơ bản hoạt động; thiếu weekly report, link parent-child qua UI/admin, email/SMS/push.
14 | Teacher classes, assignments, gradebook | 85% | Gần hoàn thiện | Teacher API và audit tốt; luồng học sinh tự nộp bài cho teacher assignment chưa rõ.
15 | Học sinh nhận/nộp teacher assignment | 45% | Đang hoàn thiện | Có model/submission và teacher grading, nhưng chưa đủ bằng chứng UI/API cho học sinh nộp bài thật.
16 | Content library, curriculum template, lesson template | 90% | Gần hoàn thiện | CRUD/route/helper/template/approval đã có test/audit tốt; AI generation production còn cần xác nhận.
17 | Admin/staff operations | 80% | Đang hoàn thiện | Có admin/staff users/classes/reports/activity/AI logs; admin settings/API contract production còn chưa sạch.
18 | Engagement, attendance, risk, fraud review | 80% | Đang hoàn thiện | Có tracking/risk/fraud/audit review; production alerting/scheduler còn thiếu.
19 | AI governance, logs, safety | 80% | Đang hoàn thiện | Có log/governance/safety; provider registry/CRUD production ở backend root chưa đủ rõ.
20 | AI provider registry/CRUD | 45% | Đang hoàn thiện | Có proxy chat/models và governance, nhưng CRUD provider root chưa có coverage rõ.
21 | Notification platform đa kênh | 35% | Sẽ hoàn thiện | In-app/parent notification có một phần; email/SMS/push/scheduler chưa hoàn chỉnh.
22 | Forgot/reset password production | 30% | Sẽ hoàn thiện | Có UI forgot password, nhưng thiếu backend reset-token/email provider production rõ ràng.
23 | Weekly report phụ huynh | 30% | Sẽ hoàn thiện | Parent dashboard có, nhưng weekly report/scheduler/history/email chưa hoàn thiện.
24 | Backup, monitoring, production hardening | 45% | Đang hoàn thiện | Có runbook/script kế hoạch; cần vận hành thật, backup restore drill, monitoring/alerting/HA.
25 | MongoDB/Mongoose runtime + seed dev/staging | 90% | Gần hoàn thiện | Runtime thực tế dùng MongoDB/Mongoose; có seed dev/staging. SQL là blueprint/legacy.
26 | Gamification mở rộng: badge, streak, leaderboard | 20% | Sẽ hoàn thiện | Reward points có rồi, nhưng gamification rộng hơn vẫn là roadmap.
27 | Mobile app | 0% | Sẽ hoàn thiện | Chỉ thấy trong kế hoạch mở rộng, chưa có runtime mobile app.
28 | Subscription/billing | 0% | Sẽ hoàn thiện | Chưa có runtime billing rõ; mới nằm trong roadmap.
29 | Analytics nâng cao/cohort/data warehouse | 25% | Sẽ hoàn thiện | Dashboard cơ bản đã có; analytics nâng cao vẫn là roadmap.

## CÁC MODULE
KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG
Mục tiêu dữ liệu:
Hệ thống phải làm được 5 việc chính:
2026-01-01 | lưu hồ sơ học sinh thật chi tiết
2026-02-01 | đánh giá đầu vào
2026-03-01 | tạo giáo trình cá nhân hóa
2026-04-01 | theo dõi tiến độ học và kiểm tra sau mỗi buổi
2026-05-01 | hỗ trợ hỏi đáp thông qua Chatbot cá nhân hóa thầy/ cô, giải bài, giải thích từng bước
TỔNG QUAN DỰ ÁN
Hạng mục | Mô tả
Tên hệ thống | Nền tảng học toán online cá nhân hóa bằng A.I
Mục tiêu | Giúp học sinh cải thiện tư duy và điểm số thông qua lộ trình cá nhân hóa
Công nghệ lõi | A.I tạo bài tập, hướng dẫn/ gợi ý giải bài tập, phân tích học lực, gợi ý lộ trình, cá nhân hóa giáo án
Đối tượng | Học sinh từ lớp 6 → 12
DANH SÁCH CÁC MODULE
1.MODULE ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
🎯 Mục tiêu:
Thu thập dữ liệu đầu vào để A.I cá nhân hóa ngay từ đầu
📋 Thông tin bắt buộc:
Trường dữ liệu | Mô tả
Họ và tên | Xác định người dùng
Ngày sinh | Xác định độ tuổi
Địa chỉ nơi ở | Phục vụ cá nhân hóa (vùng miền, chương trình học)
Email | Đăng nhập / thông báo
Số điện thoại | Xác thực + hỗ trợ
Trường học | Ngữ cảnh học tập
Khối lớp | Lớp 1 → 12
Học lực | Tự đánh giá ban đầu
Điểm trung bình toán | Input cho AI
Chọn giáo viên | Chọn “thầy” hoặc “cô” (avatar AI)
Màu sắc yêu thích | Cá nhân hóa UI
Sở thích | Cá nhân hóa trải nghiệm
2. MODULE KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Bước | Mô tả
1 | A.I tạo bộ đề dựa trên lớp + học lực + điểm trung bình
2 | Đề gồm 5–10 câu (trắc nghiệm + tự luận)
3 | Học sinh làm bài trực tiếp
4 | A.I chấm điểm + phân tích lỗi
Phân loại học lực:
Điểm trung bình | Xếp loại
≤ 5 | Trung bình
≤ 8 | Khá
> 8 | Giỏi
Output:
Xác định:
Nhóm kiến thức yếu
Tốc độ làm bài
Mức độ hiểu
👉 Đây là nền tảng để tạo giáo trình
3. MODULE TẠO GIÁO TRÌNH A.I (CORE ENGINE)
Mục tiêu:
Tạo lộ trình học riêng cho từng học sinh
⚙️ Thành phần:
1. Lý thuyết
Chia theo chuyên đề
Tối giản, dễ hiểu
Phù hợp với học lực
2. Bài tập thực hành
Phân cấp độ:
Dễ → Trung bình → Khó
Tự động điều chỉnh theo kết quả
3. Lộ trình học
Giai đoạn | Nội dung
Giai đoạn 1 | Ôn lại nền tảng
Giai đoạn 2 | Củng cố kiến thức
Giai đoạn 3 | Nâng cao
Giai đoạn 4 | Luyện đề
Giáo viên ảo (AI Tutor)
Chức năng | Mô tả
Chatbox | Hỏi đáp trực tiếp
Giải thích | Theo từng bước
Phong cách | Thầy / Cô tùy chọn
Cá nhân hóa | Theo trình độ học sinh
4. MODULE TIẾN ĐỘ HỌC (DASHBOARD)
Mục tiêu:
Giúp học sinh biết mình đang ở đâu
Hiển thị:
Thành phần | Mô tả
% hoàn thành | Theo lộ trình
Buổi học đã học | Tổng số
Buổi còn lại | Kế hoạch
Điểm trung bình | Theo bài kiểm tra
Nhóm kiến thức yếu | AI phân tích
Gợi ý học hôm nay:
A.I dựa vào:
Giáo trình
Kết quả gần nhất
Thời gian học
👉 Đưa ra:
Bài học
Bài tập
5. MODULE KIỂM TRA CUỐI BUỔI
🎯 Mục tiêu:
Đánh giá ngay sau khi học
⚙️ Cơ chế:
Thành phần | Mô tả
Thời lượng | 15 phút
Nội dung | Theo bài học hôm đó
Chấm điểm | Tự động
Output:
Điểm số
Phân tích lỗi sai
Đề xuất:
👉 Học tiếp
👉 Ôn lại
6. MODULE GỢI Ý HỌC TIẾP (AI RECOMMENDATION)
🎯 Logic:
Trường hợp | Hành động
Điểm cao | Học bài mới
Điểm trung bình | Luyện thêm
Điểm thấp | Ôn lại
7. MODULE HỎI ĐÁP & GIẢI BÀI (AI SOLVER)
🎯 Chức năng:
Chức năng | Mô tả
Nhập đề | Text / ảnh
Giải bài | Step-by-step
Giải thích | Dễ hiểu
Gợi ý | Không lộ đáp án ngay
Bài tương tự | Luyện thêm
👉 Value:
Không chỉ cho đáp án
Mà giúp hiểu cách làm
8. MODULE TRANG CÁ NHÂN (PERSONALIZATION)
🎯 Mục tiêu:
Tăng engagement + trải nghiệm cá nhân
⚙️ Tính năng:
Thành phần | Mô tả
Theme màu | Theo màu yêu thích
Avatar AI | Thầy / cô
Dashboard riêng | Theo học lực
Giao diện | Cá nhân hóa
🧠 Cá nhân hóa nâng cao:
Nội dung bài học theo sở thích
Giao diện thân thiện với tính cách
9. MODULE THÔNG BÁO
Học sinh
Chức năng | Mô tả
Nhắc học | Hằng ngày
Cảnh báo | Sắp quên bài
Gợi ý AI | Học tiếp
Streak | Duy trì chuỗi
Phụ huynh
Chức năng | Mô tả
Nhắc lịch học cho học sinh | Hằng ngày
Thông báo vắng mặt | Nếu học sinh không đăng nhập hoặc đăng nhập nhưng không học sẽ gửi thông báo cho P/h
% hoàn thành | Theo lộ trình
Buổi học đã học | Tổng số
Buổi còn lại | Kế hoạch
Điểm trung bình | Theo bài kiểm tra
Nhóm kiến thức yếu | AI phân tích
10. USER FLOW HOÀN CHỈNH
Đăng ký ↓ Nhập thông tin cá nhân ↓ Test đầu vào ↓ AI phân tích ↓ Tạo giáo trình ↓ Dashboard ↓ Học bài ↓ Test 15 phút ↓ AI gợi ý tiếp ↓ Lặp lại
11. MODULE THANH TOÁN QUA CÁC CỔNG THANH TOÁN
1. VNPAY
2. MOMO

## Logic
Logic A.I cho hệ thống
1. Logic phân loại học lực đầu vào
Rule:
Điểm trung bình toán cuối kỳ | Xếp loại
<= 5 | trung bình
<= 8 | khá
> 8 | giỏi
if score <= 5:
level = "trung_binh"
elif score <= 8:
level = "kha"
else:
level = "gioi"
Nhưng khi triển khai thật, nên kết hợp thêm:
điểm bài test đầu vào
thời gian làm bài
số lỗi sai theo chủ đề
Tức là có 2 tầng:
rule cứng từ điểm trung bình
A.I hiệu chỉnh theo bài test thật
2. Logic tạo đề kiểm tra đầu vào
Input:
khối lớp
học lực tự khai
điểm trung bình môn toán
trường học
kết quả các câu trước
Output:
5 đến 10 câu
đủ chủ đề nền tảng cho lớp đó
độ khó vừa sức nhưng đủ phân loại
3. Logic tạo giáo trình
Input:
lớp hiện tại
học lực đầu vào
kỹ năng mạnh yếu
thời lượng học dự kiến
mục tiêu cải thiện
Output:
giáo trình tổng thể
module
lesson theo buổi
bài tập từng buổi
quiz 15 phút cuối buổi
4. Logic gợi ý bài học hôm nay
A.I dùng:
lesson còn lại trong curriculum
lesson trước đó đã hoàn thành hay chưa
điểm quiz cuối buổi gần nhất
phần kiến thức đang yếu
số buổi còn lại
Rule mẫu:
quiz >= 8: mở bài mới
quiz từ 5 đến dưới 8: học bài mới nhưng có 30% ôn lại
quiz < 5: ưu tiên buổi ôn lại trước khi học tiếp
Logic trang cá nhân
Input:
màu sắc yêu thích
sở thích
chọn học với thầy hay cô
tóm tắt tính cách từ hành vi học
Output:
giao diện phù hợp
AI tutor mặc định
microcopy phù hợp phong cách học sinh
CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIẢI THUẬT KHÁC
1. Thuật toán đánh giá đầu vào đang quá đơn giản, dễ phân loại sai học sinh
Nếu dùng logic kiểu:
điểm trung bình toán cuối kỳ <= 5 → trung bình
<= 8 → khá
còn lại → giỏi
Vấn đề nằm ở chỗ này:
điểm trung bình cuối kỳ không phản ánh đúng năng lực thật
mỗi trường, mỗi giáo viên, mỗi đề thi có độ khó khác nhau
có học sinh điểm 8 nhưng hổng nền rất nặng
có học sinh điểm 6 nhưng tư duy tốt, chỉ yếu trình bày hoặc thiếu luyện tập
học lực tự khai cũng thường thiếu chính xác
Hệ quả:
A.I sẽ tạo đề đầu vào và giáo trình từ một nhãn sai.
Chỉ cần phân loại sai ở bước đầu, toàn bộ phía sau sẽ lệch:
đề đầu vào quá khó hoặc quá dễ
giáo trình không vừa sức
gợi ý buổi học không đúng
học sinh dễ chán hoặc mất động lực
Cách sửa đúng:
Không nên dùng điểm trung bình làm biến quyết định chính.
Nó chỉ nên là 1 tín hiệu tham khảo.
Thuật toán nên tính theo nhiều lớp:
điểm trung bình cuối kỳ
kết quả bài test đầu vào
thời gian làm từng câu
tỷ lệ sai theo từng chủ đề
độ ổn định giữa các câu dễ và câu khó
Tức là đầu ra nên là:
năng lực tổng quát
năng lực theo từng chuyên đề
mức độ tự học
tốc độ xử lý bài
Không chỉ là 3 nhãn: trung bình, khá, giỏi.
2. Thuật toán gợi ý lộ trình và bài học tiếp theo chưa có cơ chế thích nghi đủ mạnh
Hiện mô hình của bạn đang đi theo flow:
test đầu vào
A.I tạo giáo trình
học từng buổi
làm quiz 15 phút
dựa vào điểm quiz để gợi ý buổi sau
Nghe thì đúng, nhưng vấn đề lớn là:
giáo trình đang có xu hướng “lập sẵn từ đầu”
Trong khi năng lực học sinh là thứ thay đổi liên tục.
Ví dụ:
hôm đầu học sinh làm tốt vì gặp bài quen
hôm sau rớt mạnh vì đụng đúng lỗ hổng
có em hiểu lý thuyết nhưng làm bài vận dụng kém
có em tiến bộ nhanh hơn dự kiến
Nếu thuật toán chỉ dựa vào:
điểm quiz cuối buổi
số buổi còn lại
giáo trình đã dựng sẵn
thì hệ thống sẽ dễ rơi vào tình trạng:
học sinh đang yếu phần A nhưng vẫn bị đẩy sang phần B
ôn lại quá ít hoặc quá nhiều
gợi ý buổi sau theo kiểu tuyến tính, không thật sự adaptive
Hệ quả
cá nhân hóa bị “giả cá nhân hóa”
dashboard nhìn thông minh nhưng recommendation chưa đủ chính xác
retention giảm vì học sinh thấy app “không hiểu mình”
Nói ngắn gọn
Đây là lỗi adaptive learning chưa đủ sâu.
Cách sửa đúng
Thuật toán gợi ý buổi học sau không nên chỉ nhìn điểm số cuối buổi.
Nó phải chấm theo nhiều tín hiệu:
điểm quiz
số lần xin gợi ý
số lần trả lời sai rồi sửa đúng
thời gian hoàn thành bài
dạng lỗi lặp lại
mức độ quên kiến thức cũ
độ ổn định trong 3 đến 5 buổi gần nhất
Thay vì chỉ hỏi:
“Buổi sau học gì?”
Thuật toán phải trả lời đồng thời 3 câu:
học gì mới
ôn lại gì cũ
ưu tiên mức nào
Tức là mỗi buổi nên có cấu trúc kiểu:
20% ôn phần dễ quên
60% bài mới phù hợp
20% củng cố lỗi sai gần đây
Thuật toán giải bài có nguy cơ làm học sinh lệ thuộc đáp án nếu chatbox trả lời quá nhanh và quá đầy đủ.
Nó không phải lỗi lớn nhất, nhưng rất dễ làm hỏng trải nghiệm học thật.
Cách xử lý là:
ưu tiên gợi mở trước
chỉ bung full lời giải khi học sinh cần
theo dõi xem học sinh có đang học hay chỉ đang xin đáp án
VẤN ĐỀ THỜI GIAN HỌC
active learning time = thời gian học chủ động thực sự
Các tín hiệu cần ghi nhận:
Tín hiệu | Ý nghĩa
vào lesson | bắt đầu buổi học
scroll / chuyển phần | có xem nội dung
click làm bài | có tương tác
trả lời câu hỏi | có tham gia
chat hỏi bài | có học thật
xin gợi ý | đang cố giải
nộp quiz | hoàn thành một phần buổi
idle quá lâu | có thể bỏ học
rời tab / minimize lâu | có nguy cơ không tập trung
Công thức nên dùng: effective_study_time = tổng thời gian có tương tác hợp lệ
Ví dụ:
xem lý thuyết 7 phút có scroll/click
làm bài tập 12 phút
chat hỏi bài 4 phút
quiz cuối buổi 8 phút
=>effective study time = 31 phút
Còn nếu mở app 90 phút nhưng chỉ có 8 phút tương tác thật thì hệ thống phải báo:
online 90 phút
học thực 8 phút
mức tập trung thấp
Điểm danh phải thiết kế theo 3 trạng thái, không phải 2
Trạng thái | Ý nghĩa
Present | vào học đúng giờ và đủ hoạt động tối thiểu
Partial | có vào nhưng học chưa đủ thời lượng hoặc chưa hoàn thành
Absent | không vào học hoặc không có tương tác đủ chuẩn
Ví dụ rule:
Present: vào buổi học + active learning time >= 70% chuẩn + có quiz/cuối buổi
Partial: có vào nhưng active learning time < 70% hoặc bỏ quiz
Absent: không vào hoặc gần như không tương tác
Cách này giúp phụ huynh nhìn đúng thực tế hơn nhiều.
Khi học sinh vắng mặt thì phụ huynh kiểm soát bằng cách nào
Bạn cần Parent Monitoring Module riêng, không chỉ là một trang xem điểm.
Phụ huynh cần thấy tối thiểu 6 thứ:
1. Lịch học hôm nay
buổi nào phải học
thời gian dự kiến bao lâu
2. Trạng thái tham gia
đã vào học chưa
đúng giờ hay trễ
có vắng không
3. Thời gian học thật
học thực bao nhiêu phút
mức tập trung ra sao
4. Kết quả buổi học
điểm quiz cuối buổi
nội dung đã hoàn thành
5. Cảnh báo bất thường
vắng 2 buổi liên tiếp
học quá ít
điểm giảm mạnh
bỏ quiz nhiều lần
6. Gợi ý can thiệp
cần nhắc học
cần đổi khung giờ
cần tăng ôn phần cũ
Cơ chế thông báo cho phụ huynh nên chạy như thế nào
Mức cơ bản
thông báo khi học sinh bắt đầu buổi học
thông báo khi hoàn thành buổi học
thông báo khi vắng mặt
Mức tốt hơn
báo cáo cuối ngày
báo cáo cuối tuần
cảnh báo nếu nguy cơ tụt tiến độ
Logic cảnh báo mẫu
Tình huống | Hành động
Không vào học sau 15 phút từ giờ học | gửi thông báo phụ huynh
Có vào nhưng không active trong 10 phút | đánh dấu nguy cơ bỏ buổi
Không nộp quiz cuối buổi | gửi cảnh báo chưa hoàn thành
Vắng 2 buổi liên tiếp | cảnh báo mức cao
Điểm quiz giảm 3 buổi liên tiếp | đề xuất phụ huynh theo dõi
thuật toán “rủi ro bỏ học / lệch tiến độ”
Learning Risk Score
Tính từ:
số buổi vắng trong 7 ngày
thời lượng học thật trung bình
số lần bỏ quiz
tốc độ hoàn thành lesson
xu hướng điểm số
số lần hệ thống nhắc nhưng không học
Ví dụ:
risk_score =
0.30 * absenteeism_rate
=+ 0.20 * incomplete_session_rate
=+ 0.20 * low_engagement_rate
=+ 0.15 * quiz_decline_rate
=+ 0.15 * missed_recommendation_rate
Sau đó chia mức:
Mức | Ý nghĩa
0–30 | ổn định
31–60 | cần theo dõi
61–100 | nguy cơ cao
Phụ huynh chỉ cần nhìn:
xanh
vàng
đỏ
là hiểu ngay.
bổ sung database gì để xử lý bài toán này
Bạn cần thêm ít nhất 4 bảng nữa.
student_attendance_sessions
Lưu phiên học
student_id
lesson_id
scheduled_start_time
actual_start_time
actual_end_time
attendance_status
effective_study_minutes
idle_minutes
completion_rate
student_activity_logs
Lưu hành vi trong buổi học
session_id
event_type
event_time
metadata
event_type ví dụ:
lesson_open
section_view
exercise_start
answer_submit
hint_request
chat_message
tab_inactive
quiz_submit
parent_accounts
Tài khoản phụ huynh liên kết học sinh
full_name
phone
email
relation_to_student
linked_student_id
parent_notifications
Lưu lịch sử thông báo gửi phụ huynh
parent_id
student_id
notification_type
title
content
sent_at
read_at
Cách hệ thống xử lý khi học sinh vắng mặt
Không nên chỉ ghi “vắng”.
Nên có flow như sau:
Bước 1
Đến giờ học mà chưa vào hệ thống sau X phút
→ đánh dấu late
Bước 2
Quá Y phút vẫn chưa vào
→ đánh dấu absent pending
Bước 3
Nếu hết khung giờ học mà không có active session đủ chuẩn
→ chốt absent
Bước 4
Tự động sinh:
thông báo phụ huynh
lesson bù
gợi ý thời gian học lại
cập nhật risk score
https://chatgpt.com/share/69d9ea61-05d8-8398-b8b7-3988fea4a109